SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART
SPRINT 4 – RIKKEIGO

Vai trò: Lan – Scrum Master | Sprint 4: 10 ngày | Sprint Goal: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay.

# PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Các PBI đạt DoD là 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. PBI RikkeiPay 8 SP mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, được tính 0 SP vào Velocity. | Velocity bị thổi phồng từ 15 lên 21 SP, khiến quản lý hiểu sai lượng giá trị hoàn thành và dự báo sai năng lực đội. |
| BC2 | Đúng | Đường Actual Line đi ngang từ ngày 1 (21 SP) sang ngày 2 (21 SP), nghĩa là lượng công việc còn lại không giảm trong ngày đó. | Nếu bỏ qua tín hiệu này, đội có thể không phát hiện sớm việc bị chặn, công việc quá lớn hoặc làm nhiều việc dở dang. Nhận định chỉ đề xuất tìm nguyên nhân, không kết luận sẵn lý do. |
| BC3 | Sai | Ngày 3, số SP còn lại tăng từ 21 lên 24. Dữ liệu cho biết PBI “Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn” trị giá 3 SP được thêm vào ngày 3, nên tổng công việc còn lại tăng do thay đổi phạm vi, không chứng minh Developers làm chậm. | Đổ lỗi năng suất sẽ dẫn đến đánh giá sai đội phát triển và che khuất việc thay đổi phạm vi trong Sprint. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP và ngày 10 vẫn phải phản ánh đúng công việc thực tế. Không có dữ liệu cho thấy toàn bộ 11 SP đã hoàn thành; sửa thành 0 chỉ để chạm Ideal Line là làm sai số liệu. | Báo cáo mất độ tin cậy, che giấu công việc chưa hoàn thành và làm sai các quyết định quản lý/phát hành. |
| BC5 | Sai | PBI RikkeiPay còn thiếu Integration Test nên chưa đạt DoD; không thể tự động chuyển sang Sprint 5 hoặc ghi nhận 2 SP còn lại. PBI chưa Done quay lại Product Backlog để Product Owner xem xét thứ tự ưu tiên. | Nếu tính phần trăm hoàn thành hoặc tự chia SP, Velocity sẽ sai và đội có thể đưa chức năng chưa đủ chất lượng vào phát hành. |

# PHẦN 2 – VÁ LỖI

1. Tính lại Velocity Sprint 4

Velocity = tổng SP của các PBI đạt DoD trong Sprint.
= Hủy chuyến (5) + Đánh giá tài xế (5) + Lưu địa chỉ yêu thích (3) + Đổi ảnh đại diện (2)
= 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP.
PBI RikkeiPay chưa Done nên tính 0 SP; PBI mã khuyến mãi chưa làm cũng tính 0 SP.

2. Số SP còn lại đúng ở ngày 10

Số đúng là 11 SP, theo số liệu thực tế gần nhất ở ngày 8 và ngày 9; không được sửa thành 0 nếu công việc chưa hoàn thành. Actual Line phải phản ánh đúng phần việc còn lại, không cần chạm Ideal Line.

3. Xử lý PBI thanh toán bằng ví RikkeiPay

PBI 8 SP chưa đạt DoD vì chưa qua Integration Test, do đó không được ghi nhận một phần Velocity. Đưa PBI chưa Done trở lại Product Backlog để Product Owner xem xét ưu tiên; nếu tiếp tục ở Sprint sau, Developers đánh giá và lập kế hoạch phần công việc còn lại theo quy trình của đội, không tự trừ 6 SP đã làm hoặc chuyển thành 2 SP.

# KẾT LUẬN

Velocity Sprint 4 là 15 SP. Actual Line cuối Sprint phải ghi nhận 11 SP còn lại theo dữ liệu được cung cấp; không cộng phần trăm hoàn thành, không kết luận năng suất chỉ từ đường tăng/đi ngang và không sửa biểu đồ để làm đẹp báo cáo.