Nhiệm vụ 1. Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). Cả 3 PBI đều đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI chưa Done: PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra) — còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền) — chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → xem kết quả cảnh báo và lý do → kiểm tra một đường link → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Người demo: Developer Thu An demo luồng chính; Gia Bình hỗ trợ khi cần và ghi nhận vấn đề kỹ thuật. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1) Khi xem cảnh báo số điện thoại hoặc đường link, thông tin nào giúp cô/chị/anh quyết định nên làm gì tiếp theo? 2) Có điểm nào trong quá trình kiểm tra hoặc gửi báo cáo khiến anh/chị bối rối, mất thời gian hoặc khó thao tác không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2. Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: Product Owner không nên tự demo toàn bộ; PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Sửa: Developers trình diễn các PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done theo User Journey; nêu rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done cùng các điều kiện DoD còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo cá nhân. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng xem kết quả Increment, trao đổi về mức độ đáp ứng Sprint Goal, đặt câu hỏi và thảo luận phản hồi/thay đổi của thị trường hoặc người dùng. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Feedback không nên chỉ dành 3 phút cuối; Scrum Master không quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: dành thời gian trao đổi với Stakeholders trong suốt buổi Review; Product Owner ghi nhận và sắp xếp, làm rõ các góp ý trong Product Backlog để xem xét ưu tiên, không hứa làm ngay. |

Nhiệm vụ 3. Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Scrum Team ghi nhận và Product Owner bổ sung ý tưởng vào Product Backlog, làm rõ giá trị và mức độ ưu tiên so với các hạng mục khác. Chưa cam kết đưa vào Sprint tiếp theo; quyết định dựa trên thứ tự ưu tiên và mục tiêu sản phẩm. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận và làm rõ cách tái hiện lỗi; Product Owner cập nhật/ưu tiên hạng mục sửa lỗi trong Product Backlog. Vì ảnh hưởng khả năng sử dụng PBI-02, nhóm đánh giá mức độ nghiêm trọng và xử lý theo ưu tiên; không tự ý hứa thời điểm hoàn thành. |