LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

## Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng để dự báo khối lượng Sprint, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ người; nhóm nên dùng Velocity tham khảo 16 SP cùng Capacity thực tế 190 giờ để chọn phạm vi phù hợp, rồi điều chỉnh dự báo theo tiến độ và tình hình thực tế.

## Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể tìm trạm sạc đang hoạt động, xem các khung giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc phù hợp để giảm nguy cơ đến trạm nhưng không còn chỗ.

## Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn vì đây là giá trị cốt lõi của Sprint Goal: cho phép đặt trước chỗ sạc; tổng phạm vi là 11 SP, phù hợp để cân nhắc theo Velocity 16 SP và Capacity 190 giờ. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt và đây là ưu tiên thấp hơn; làm rõ sau để tránh rủi ro phạm vi. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng luồng chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc; kiểm tra dữ liệu đầu vào. | Thông tin đặt chỗ hợp lệ được gửi để xử lý. | 12 |
| 2 | Kiểm tra trùng lịch theo vị trí và thời gian; tạo lịch hợp lệ và mã xác nhận. | Không cho phép hai lịch trùng vị trí/thời gian; lịch hợp lệ có mã xác nhận. | 16 |

Lưu ý: Ước lượng giờ cho Task là dự báo công việc; không dùng để quy đổi Story Point sang giờ.

## Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm từ 9,9 SP xuống 8,8 SP, cho thấy chưa có PBI nào Done và Sprint đang chậm hơn kế hoạch. Đến ngày 7, thực tế còn 8 SP so với lý tưởng 3,3 SP, nên Sprint Goal có rủi ro cao.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên cùng kiểm tra trở ngại và tập trung hoàn tất CS03 trước, phối hợp xử lý các việc còn lại để đưa PBI đạt DoD thay vì dàn trải. Khi đó thực tế còn 8 SP so với lý tưởng 3,3 SP; cần minh bạch tiến độ và điều chỉnh kế hoạch trong Sprint để tối đa khả năng đạt Sprint Goal, không đổi SP hay tính điểm cho PBI chưa Done.